АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2012  	                  		с. Сигаево				      № _443____

О проведении оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, внедрения результативного бюджетного планирования Администрация муниципального образования «Сарапульский район»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ;

Методику оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ.

2. Определить Отдел экономики и ресурсов Администрации муниципального образования «Сарапульский район» уполномоченным органом по обеспечению проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ.

3. Муниципальным заказчикам муниципальных целевых программ  до 1 июля 2012 года разработать и внести на рассмотрение Администрации муниципального образования «Сарапульский район» проекты о внесении изменений в муниципальные целевые программы в части включения в них целевых индикаторов, показателей эффективности и их значений (при условии их отсутствия в муниципальных целевых программах).

Глава Администрации 							А.И. Шарафутдинов

СОГЛАСОВАНО:

| Зам. главы Администрации по экономике и муниципальной собственности | Л.Ю. Каркина |
| --- | --- |
| Зам. главы Администрации – начальник управления финансов | Т.М. Корякова |
| Начальник Отдела юридической и организационно-кадровой работы | А.В.Селиверстов |

Балабанова Е.В.

# Утверждено

Постановлением Администрации

МО «Сарапульский район»

от 28 апреля 2012 г. N 443

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - целевые программы) в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, внедрения результативного бюджетного планирования.

2. Оценка эффективности реализации целевой программы ежегодно проводится муниципальным заказчиком муниципальной целевой программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год в соответствии с настоящим Положением и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной администрацией МО «Сарапульский район» (далее - Методика).

3. Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным финансовым годом:

проводит оценку эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год;

представляет в Отдел экономики и ресурсов Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (далее - уполномоченный орган) результаты оценки эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год, оформленные в соответствии с Методикой, с приложением обоснования и расчетов.

4. Уполномоченный орган:

рассматривает результаты оценки эффективности реализации целевой программы;

проводит экспертную оценку результатов оценки эффективности реализации целевой программы, при необходимости их корректирует;

рассчитывает интегральный показатель целевой программы (R);

готовит заключение об эффективности реализации целевой программы, содержащее один из следующих выводов:

при интегральном показателе целевой программы R >= 8,5 эффективность реализации целевой программы высокая;

при интегральном показателе целевой программы 5,0 <= R < 8,5 эффективность реализации целевой программы удовлетворительная;

при интегральном показателе целевой программы (R) < 5,0 эффективность реализации целевой программы неудовлетворительная;

в соответствии со значениями интегральных показателей целевых программ формирует рейтинг целевых программ по форме согласно приложению к настоящему Положению.

5. Уполномоченный орган представляет в Администрацию МО «Сарапульский район» (Совет депутатов) заключения об эффективности реализации целевых программ.

6. При неудовлетворительной эффективности реализации целевой программы уполномоченный орган разрабатывает и представляет на рассмотрение Администрации муниципального образования «Сарапульский район» проекты решений:

о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы (в случае невыполнения более тридцати процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных целевой программой);

о досрочном прекращении реализации целевой программы (в случае невыполнения более пятидесяти процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных целевой программой).

7. Решения, указанные в пункте 6 настоящего Положения, могут быть приняты  Администрацией муниципального образования «Сарапульский район»  не позднее чем за четыре месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов МО «Сарапульский район» о бюджете  МО «Сарапульский район» на очередной финансовый год и плановый период.

## Приложение

к Положению о порядке проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ

Рейтинг целевых программ

| № | Наименование целевой программы | Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы | Значение интегрированного показателя целевой программы (R) | Значения комплексных критериев целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 |

# Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Сарапульский район»

от ___ апреля 2012 г. N___

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - целевые программы).

2.  Система критериев, используемых для оценки эффективности реализации

целевых  программ,  включает комплексные критерии (Ki) и первичные критерии (ki,j).

3. Для оценки эффективности реализации целевой программы используются следующие комплексные критерии:

K1  - структура финансирования целевой программы;

K2  -  оценка  качества  мониторинга  значений   целевых  индикаторов  и  значений показателей эффективности целевой программы;

K3  -  оценка  выполнения   значений  целевых   индикаторов  и  значений показателей эффективности целевой программы;

K4  - уровень управления реализацией целевой программы.

4. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по комплексным критериям с использованием первичных критериев, перечень и весовые коэффициенты которых приведены в таблицах 1 - 4 настоящей Методики.

Степень соответствия целевой программы первичным критериям оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурно-организационными и функциональными характеристиками целевой программы, операционными (текущими) параметрами и показателями, отражающими ход реализации целевой программы и деятельность муниципального заказчика муниципальной целевой программы по обеспечению достижения целей и конечных результатов целевой программы. Максимальная оценка по каждому из первичных критериев принимается равной 10 баллам.

Расчет   первичного  критерия  производится  путем  умножения  весового коэффициента      (z i,j   )  на   одну   из   балльных   оценок  (N).   Балльная оценка  определяется  наибольшим соответствием целевой  программы одному из вариантов оценки.

5. На основе оценок по первичным критериям рассчитывается оценка по комплексному критерию. Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия.

6. На основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов осуществляется расчет интегрального показателя целевой программы (R) по следующей формуле:

R = K1 x Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3 + K4 x Z4

7. В соответствии со значением интегрального показателя целевой программы определяется эффективность реализации целевой программы по следующей шкале:

| Значение интегрального показателя целевой программы (R), в баллах | Эффективность реализации целевой программы |
| --- | --- |
| R >= 8,5 | Высокая |
| 5,0 <= R < 8,5 | Удовлетворительная |
| R < 5,0 | Неудовлетворительная |

## Таблица 1

Оценка

эффективности реализации целевой программы по комплексному критерию K1

Наименование критерия - структура финансирования целевой программы.

Весовой коэффициент для комплексного критерия - Z1  = 0,2.

|  | Весовой коэффициент для первичного критерия | Наименование первичного критерия | Варианты оценки | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1,1 | Z 1,1 = 1,0 | Доля средств федерального и республиканского бюджета и (или) иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики направленных на реализацию целевой программы, в общем объёме её финансирования | 1.Доля средств федерального и республиканского бюджета и (или) иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики направленных на реализацию целевой программы за отчетный период, составляет более 20%. | 10 |
|  |  |  | 2.Доля средств федерального и республиканского бюджета и (или) иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики направленных на реализацию целевой программы за отчетный период, находится в интервале от 10% до 20%. | 7 |
|  |  |  | 3.Доля средств федерального и республиканского бюджета и (или) иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики направленных на реализацию целевой программы за отчетный период, составляет менее 10%. | 5 |

## Таблица 2

Оценка

эффективности реализации целевой программы по комплексному критерию K2

Наименование критерия - оценка качества  мониторинга  значений  целевых

индикаторов и значений показателей эффективности целевой программы.

Весовой коэффициент для комплексного критерия – Z2  = 0,1.

| Обозначение первичного критерия | Весовой коэффициент для первичного критерия | Наименование первичного критерия | Варианты оценки | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K 2,1 | Z 2,1 = 0,4 | Качество и своевременность представления в Отдел экономики и ресурсов ежеквартального отчета о реализации целевой программы | 1.Ежеквартальный отчет соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 31 Положения о разработке и реализации муниципальных целевых программ, утвержденного Постановлением Администрации МО «Сарапульский район» От 27.11.2009 года № 1398 (далее – Положение), и представлен в установленный срок. | 10 |
|  |  |  | 2.Ежеквартальный отчет соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 31 Положения, но представлен позже установленного срока. | 6 |
|  |  |  | 3.Ежеквартальный отчет не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 31 Положения, но представлен в срок. | 3 |
|  |  |  | 4.Ежеквартальный отчет не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 31 Положения, представлен позже установленного срока и возвращен на доработку. | 1 |
| K2,2 | Z 2,2 = 0,6 | Качество и своевременность представления в Совет депутатов, Администрацию МО «Сарапульский район», отдел экономики ежегодного отчета о реализации целевой программы за прошедший финансовый год | 1.Ежегодный отчет соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 33 Положения, и представлен в установленный срок. | 10 |
|  |  |  | 2.Ежегодный отчет соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 33 Положения, но представлен позже установленного срока. | 6 |
|  |  |  | 3.Ежегодный отчет не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 33 Положения, но представлен в установленный срок. | 3 |
|  |  |  | 4.Ежегодный отчет не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 33 Положения, представлен позже установленного срока и возвращён на доработку | 1 |

## Таблица 3

Оценка

эффективности реализации целевой программы по комплексному критерию K3

Наименование критерия  - оценка выполнения значений целевых индикаторов и значений показателей эффективности целевой программы.

Весовой коэффициент для комплексного критерия – Z3  = 0,5.

| K 3,1 | Z 3,1 = 0,5 | Степень выполнения значений целевых индикаторов целевой программы | 1.Выполнение значений целевых индикаторов целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой оценки выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей эффективности целевых программ за отчетный период (далее – Методика выполнения), являющейся приложением к настоящей Методике) составляет 100%. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.Выполнение значений целевых индикаторов целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет от 70% до 100%. | 8 |
|  |  |  | 3.Выполнение значений целевых индикаторов целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет менее 70%. | 5 |
|  |  |  | 4.Выполнение значений целевых индикаторов целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет от 30% до 50%. | 1 |
| K 3,2 | Z 3,2 = 0,5 | Степень выполнения значений показателей эффективности целевой программы | 1.Выполнение значений показателей эффективности целевой программы за отчётный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет 100%. | 10 |
|  |  |  | 2.Выполнение значений показателей эффективности целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет 100%. | 8 |
|  |  |  | 3.Выполнение значений показателей эффективности целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет от 50% до 70%. | 5 |
|  |  |  | 4.Выполнение значений показателей эффективности целевой программы за отчетный период (рассчитываются в соответствии с Методикой выполнения) составляет менее 50%. | 1 |

## Таблица 4

Оценка эффективности реализации целевой программы по комплексному критерию K4

Наименование критерия - уровень управления реализацией целевой программы.

Весовой коэффициент для комплексного критерия – Z4  = 0,2.

| K 4,1 | Z 4,1 = 0,6 | Общая организация управления реализацией целевой программы | 1.Управление реализацией целевой программы осуществляется координационным советом или рабочей группой, созданными муниципальным заказчиком муниципальной целевой программы, осуществляющими оперативное управление реализацией целевой программы. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.Управление реализацией целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной целевой программы. | 7 |
| K 4,2 | Z 4,2 = 0,4 | Корректировка целевой программы в части изменения значений целевых индикаторов и значений показателей эффективности | 1.Значения целевых индикаторов и значения показателей эффективности, определенные целевой программой, корректировались при несоответствии объема финансирования целевой программы, предусмотренного бюджетом МО «Сарапульский район», и объема финансирования, предусмотренного целевой программой. Изменения в целевую программу в части корректировки значений целевых индикаторов и значений показателей эффективности целевой программы не вносились в связи с: соответствием объема финансирования целевой программы, предусмотренного бюджетом МО «Сарапульский район», и объема финансирования, предусмотренного целевой программой; выполнением значений целевых индикаторов и значений показателей эффективности целевой программы за отчетный период на 100%. | 10 |
|  |  |  | 2.Изменения в целевые программы в части корректировки значений целевых индикаторов и показателей эффективности целевой программы не вносились, несмотря на несоответствие объема финансирования целевой программы, предусмотренного бюджетом МО «Сарапульский район», и объема финансирования, предусмотренного целевой программой. | 1 |

## Приложение

к Методике оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. С целью  оценки  выполнения  плановых значений  целевых  индикаторов целевых программ в отчетном периоде рассчитывается индикатор ИДЦИ:

k         ЦИфактi

ИДЦИ   = SUM --------- / k, где

i=1     ЦИплан i

ЦИфакт i   -  фактическое  значение  i-того  целевого  индикатора  целевой программы за отчетный период;

ЦИплан i   -  плановое   значение   i-того   целевого  индикатора  целевой  программы, установленное на соответствующий отчетный период;

k  -  число  целевых  индикаторов,  определенных  целевой  программой в отчетном периоде.

2.   При   превышении   фактических   значений   целевых   индикаторов, определенных в рамках целевой программы в отчетном  периоде,  над плановыми значениями  фактическое  значение  целевого  индикатора  целевой  программы ЦИфактi     принимается равным  запланированному  значению  целевого индикатора  Ипланi.

3.   С   целью   оценки   выполнения   плановых   значений  показателей эффективности   целевой   программы   за   отчетный период   рассчитывается индикатор ИДПЭ:

n    ПЭфактi

ИДПЭ   = SUM ---------- / n, где

i=1   ПЭпланi

ПЭфактi -  фактическое   значение   i-того   показателя   эффективности целевой  программы  за  отчетный   период;

ПЭпланi - плановое  значение i-того  показателя  эффективности  целевой программы, установленное на соответствующий отчетный период;

n - число показателей  эффективности,  определенных целевой  программой в отчетном периоде.

4.   При  превышении  фактических  значений показателей  эффективности, определенных в рамках целевой программы в отчетном  периоде, над  плановыми значениями фактическое значение показателя  эффективности целевой программы ПЭфактi принимается   равным   запланированному   значению     показателя эффективности ПЭпланi.