## Лист3
Наименование объекта | Год начала и окончания строительства | Стоимость СМР по результатам торгов | Сметная стоимость |  | Выполнено на 01.01.2015г. |  |  |  | Сметный остаток на 01.01.2015г. |  | Остаток | Задолженность на 01.01.2014г. |  | Выполнено в 2014 г. |  | Профинан-но в 2014г. |  | Задолженность на 01.01.2015г. |  | Остаток средств на счете на 01.01.2015г. | Фактическая стоимость основных фондов | Фактический ввод мощностей в 2014г. | Кем и когда утверждена ПСД | Наименование подрядной организации
[5 empty] | всего |  | В т.ч.в 2014г. |  |  |  | средств
|  |  | кв | смр | кв | смр | кв | смр | кв | смр | на счете | кв | смр | кв | смр | кв | смр | кв | смр
|  |  | В базовых ценах 1984г или 2001г/ действующие цены (тыс. руб). | [7 empty] | на 01.01.14г. | В действующих ценах (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Газоснабжение
1.Газораспределительные сети в дер. Шадрино. 10,871км ц. 2001г. | 2006г.-2013г |  | 2408.629 | 1791.816 | 1218.83 | 1060.64 |  |  | 1189.8 | 731.18 | [10 empty] | 6129.38 | ввод 2007г-2,46км; 2009г-0,5078км; 2010г.-0,64км; 2011г-1,44км; 2012г-0,967км | Администрация Сарапульского района 2006г. | ООО " Газ-Сервис"
действ. (ц. 2011г) |  | 2441.395 | 7683.13 | 6216.17 | 6129.38 | 5433.8 |  |  | 1553.75 | 782.37
бюджет УР ц. 2001г. |  |  |  |  | 1211.98 | 1060.64
действ. (ц.2010г.) |  |  |  |  | 6106.06 | 5433.8
бюджет МО ц. 2001г. |  |  |  |  | 6.85
действ. (ц.2010г.) |  |  |  |  | 23.32
2.М/п газопровод дер. Костино-0-Болото. 10,666км ц. 2001г. | 2006г.- | 5% снижение сметной стоимости | 2867.87 | 1979.44 | 1502.513 | 1199.305 |  |  | 1365.357 | 780.135 | [10 empty] | 5980 | ввод 2007г-6,78км | Администрация Сарапульского района 2006г. | ООО " Газ-Сервис"
действ. (ц. 2006г) |  | 10923.45 | 11498.37 | 9282.99 | 5980 | 4800 |  |  | 5518.37 | 4482.99
3. Газопроводы рапределительные с.Тарасово 5,893км ц. 2001г. | 2006г.- |  | 1069.22 | 742.73 | 580.92 | 536.75 |  |  | 488.3 | 205.98 | [10 empty] | 2727.08 | ввод 2006г-1,27км; 2008г-2,23км | Администрация Сарапульского района 2006г. | ООО " ИжТПС"
действ. (ц.2005) |  | 2300.23 | 3502.07 | 2702.69 | 2727.08 | 2300.23 |  |  | 774.99 | 402.46
бюджет УР ц 2001г. |  |  |  |  | 580.92 | 536.75 |  |  | 488.3 | 205.98
действ.цена ( 2005г) |  |  |  |  | 2727.08 | 2300.23 |  |  | 774.99 | 402.46
4. Газопровод распределительный дер. У-Сарапулка.(ц. 2001г.) 4,924км | 2006г.- | 6% снижение сметной стоимости | 2340.55 | 1096.61 | 609.52 | 493.64 |  |  | 1731.03 | 602.97 | [10 empty] | 2391 | ввод 2006г.-1,93км | Администрация Сарапульского района 2006г. | ООО " ИжТПС"
действ. (ц. 2007) |  | 7006.39 | 7453.61 | 4399.6 | 2391 | 1850 |  |  | 5062.61 | 2549.6
5.Газораспределительные сети ул. Комсомольская с. Тарасово. (ц. 2001г.) 4,371км | 2007г- |  | 1082.53 | 635.68 | 909.09 | 562.95 |  |  | 173.9 | 72.73 | [10 empty] | 4600 | ввод 2008г.-3,13км | Администрация МО " Сарапульский район" 2007г. | ООО " Газ-Сервис"
действ.(ц. 2007г.) |  | 4632.88 | 5802 | 4221 | 4600 | 3671.8 |  |  | 1202 | 549.2
бюджет УР ц. 2001г. |  |  |  |  | 909.09 | 562.95 |  |  | 173.9 | 72.73
действ.(ц. 2007г.) |  |  |  |  | 4600 | 3671.8 |  |  | 1202 | 549.2
6. Газоснабжение дер. Межная Сарапульского района УР ( ПИР) ( ц. 2009г.) 8,301км | 2009г-2010г. |  | 2337.55 | 1754.1 | 1540.63 | 1093.19 | 23.28 |  | 796.92 | 660.91 | [10 empty] | 7587.02 | ввод 2011г-4,073км; 2013г.-1,088км. | Администрация МО " Сарапульский район" - 2009год | ООО " ИжТПС"
действ. ПИР/ СМР(ц. 2010г) |  | 11721.57 | 12838.52 | 10349.12 | 7683.42 | 6459.94 | 96.4 |  | 5155.1 | 3889.18 |  | 500 | 489.3 | 96.4 |  | 596.4 | 489.3
бюджет УР ц. 2001г. |  |  |  |  | 1503.73 | 1093.19
действ. (ц. 2009г) |  |  |  |  | 7540 | 6 459,94 | [5 empty] | 500 | 489.3 | 96.4
бюджет МО ц. 2001г. |  |  |  |  | 13.62 |  | 23.28
действ. ц. 2010г. |  |  |  |  | 143.42 |  | 96.4 | [8 empty] | 96.4
бюджет кредит УР ц. 2001г.
действ. ц. 2010г. | [15 empty] | 500 | 489.3
7. Газопроводы распределительные в дер. О-Болото Сарапульского района УР.( ц. 2001г). 7,50км | 2010-2012г |  | 1664.74 | 1313.44 | 1358.94 | 1180.22 |  |  | 596.54 | 573.79 | [10 empty] | 5785 | ввод: 2010г- 2,57км; 2011г.-1,28км; 2012г-1,715км | Администрация МО " Сарапульский район" -2010г. | ООО " ИжТПС"
действ. (ц.2010г) |  | СМР - 10141,81 | 7716.89 | 6438.69 | 5785 | 5560.34 |  |  | 1931.89 | 949.69
бюджет УР ц. 2001г. |  |  |  |  | 1358.94 | 1180.22
действ. (ц. 2010г) |  |  |  |  | 5785 | 5560.34
8. Расширение газораспределительных сетей с. Нечкино, мкр. " Оползино", Сарапульский район, УР. (ц. 2001г.) 1,10км | 2010г.- |  | 603.7 | 474.7
действ. (ц. 2010г) |  |  | 2442.8 | 2831.53
9. Расширение газораспределительных сетей по ул. Азина и ул. Советской в с. Нечкино Сарапульский район, УР. (ц. 2001г.) 1,012км | 2010г.- |  | 284.81 | 182.38
действ. (ц. 2010г) |  |  | 1184.83 | 1352.31
10. Газоснабжение с. Кигбаево Сарапульского района УР( ц. 2001г.) 7,692км | 2012г-2014гг |  | 2142.13 | 1675.48 | 2142.13 | 1675.48 | 1439.96 | 1285.27 | 0 | 0 | [10 empty] | 10562.29 | Ввод 2014г. -8,02км | Администрация МО " Сарапульский район" -2012г. | ПИР- ГУП УР ПИ "Институт коплексного проекти-ния"; СМР - ООО " ИжТПС".
действ. (ц. 2012г.) |  | СМР- 9 380,709; ПИР -550,105 | 12046.76 | 10000.07 | 10562.29 | 9345.29 | 7728.35 | 7515.76 | 0 | 0 |  |  |  | 7728.35 | 7515.76 | 1518.35 | 1500 | 6210 | 6015.76
бюджет УР ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 1859.23 | 1406.55 | 1157.06 | 1016.34
действ. (2014г.) |  |  |  |  | 9043.94 | 7845.29 | 6210 | 6015.76 | [5 empty] | 6210 | 6015.76 | 0 | 0 | 6210 | 6015.76
бюджет МО ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 282.9 | 268.93 | 282.9 | 268.93
действ. (2014г.) |  |  |  |  | 1518.35 | 1500 | 1518.35 | 1500 | [5 empty] | 1518.35 | 1500 | 1518.35 | 1500
11. Газоснабжение дер. Юрино Сарапульского района УР (ц. 2001г.) 5,50км | 2011-2014 |  | 994.11 | 638.65 | 463.72 | 285.17 | 6.41 |  | 530.39 | 353.48 | [10 empty] | 2175.58 | Ввод 2014г. -1,02км | Администрация МО " Сарапульский район" -2013г. | ПИР- ГУП УР ПИ "Институт коплексного проектир-ния"; СМР - ООО " ИжТПС".
действ. (ц. 2013г.) |  | ПИР-400,116; СМР - 4 087,711 | 5203.6 | 3676.03 | 2175.58 | 1548.89 | 26.55 |  | 3028.02 | 2127.14 |  | 1000 | 972.18 | 26.55 |  | 1026.55 | 972.18
бюджет УР ( ц. 2001г.) |  | СМР -4 087,711 |  |  | 442.83 | 292.94
действ. (2012г.) |  |  |  |  | 2100 | 1548.89 | [5 empty] | 1000 | 972.18 |  |  | 1000 | 972.18
бюджет МО ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 20.89 |  | 6.41
действ. (2012г.) |  |  |  |  | 75.58 |  | 26.55 | [6 empty] | 26.55 |  | 26.55
12. Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района УР (ц. 2001г.) 5,80км | 2013г- |  | 1912.94 | 1507.28 | 112.64 |  |  |  | 1800.3 | 1507.28 | [10 empty] | 490.86 | ПСД готова. | Администрация МО " Сарапульский район" | ГУП УР ПИ "Институт коплексного проектир-ния"
действ. (ц. 2013г.) |  | ПИР -490,856; экспертиза проекта -489,781 | 11193.84 | 9370.04 | 490.86 |  |  |  | 10702.98 | 9370.04 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 200
бюджет МО ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 112.64
действ. (ц. 2013г.) |  |  |  |  | 490.86
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ. (ц. 2013г.) | [15 empty] | 200 |  |  |  | 200
13. Газоснабжение дер. Юриха Сарапульского района УР (ц. 2001г.) 3,99км | 2012г.- | ПИР - 350,249 | 1448.75 | 1202.88 | 106.47 |  |  |  | 1342.28 | 1202.88 | [10 empty] | 350.25 | Ввод 2014г.- 3,9км | Администрация МО " Сарапульский район" -2012г.; ОАО " Газораспределение Ижевск" | ООО " СМНП ЖКХ УР"; СМР - ООО " Теплоэнергоремонт"
действ. (ц. 2012г.) |  |  | 8545.18 | 7579.57 | 350.25 |  |  |  | 8194.93 | 7579.57
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ. (ц. 2012г.)
бюджет МО ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 106.47
действ. (ц. 2012г.) |  |  |  |  | 350.25
14. Газопровод для жилых домов по ул. Молодежная, ул. 40 лет Победы, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Чапаева в с. Мостовое Сарапульского района УР. ( Корректировка проекта-ПИР) (ц. 2001г.) 0,915км | 2011г. |  | 392.4 | 312.05 | 19.32 |  |  |  | 373.08 | 312.05 | [10 empty] | 59.9 | ПСД готова; эксп-за не выполнена. | Администрация МО " Сарапульский район" -2011г. | ГУП УР ПИ "Институт коплексного проектир-ния"
действ. (ц. 2012г.) |  | ПИР-59,90 | 1917.24 | 1592.87 | 59.9 |  |  |  | 1857.34 | 1592.87
бюджет МО (ц. 2001г.) |  |  |  |  | 19.32
действ. (ц. 2012г.) |  |  |  |  | 59.9
15. Газопровод для жилых домов по ул. Советской в с. Сигаево Сарапульского района УР ( 1 часть) (ц. 2001г.)0,73км | 2011г. | ПИР-80,40 | 260.61 | 199.76 | 25.94 |  |  |  | 234.67 | 199.76 | [10 empty] | 80.4 | ПСД готова; эксп-за не выполнена. | Администрация МО " Сарапульский район" -2011г. | ГУП УР ПИ "Институт коплексного проектир-ния"
действ. (ц. 2011г.) |  |  | 1490.72 | 1248.09 | 80.4 |  |  |  | 1410.32 | 1248.09
бюджет МО (ц. 2001г.) |  |  |  |  | 25.94
действ. (ц. 2011г.) |  |  |  |  | 80.4
16. Газопровод для жилых домов по ул. Советской в с. Сигаево Сарапульского района УР (2часть) (ц. 2001г.)1,247км. | 2011г. |  | 415.36 | 336.32 | 23.51 |  |  |  | 391.85 | 336.32 | [10 empty] | 80.4 | ПСД готова; эксп-за не выполнена. | Администрация МО " Сарапульский район" -2011г. | ГУП УР ПИ "Институт коплексного проектир-ния"
действ. (ц. 2011г.) |  | ПИР-80,40 | 2374.38 | 2045.28 | 80.4 |  |  |  | 2293.98 | 2045.28
бюджет МО (ц. 2001г.) |  |  |  |  | 23.51
действ. (ц. 2011г.) |  |  |  |  | 80.4
17. Газопровод для жилых домов по ул. Советской в с. Сигаево Сарапульского района УР (3часть) (ц. 2001г.) 1,508км | 2011г. |  | 455.01 | 377.24 | 19.52 |  |  |  | 435.49 | 377.24 | [10 empty] | 60.5 | ПСД готова; эксп-за не выполнена. | Администрация МО " Сарапульский район" -2011г. | ГУП УР ПИ "Институт коплексного проектир-ния"
действ. (ц. 2011г.) |  | ПИР-60,50 | 2671.85 | 2334.48 | 60.5 |  |  |  | 2611.35 | 2334.48
бюджет МО (ц. 2001г.) |  |  |  |  | 19.52
действ. (ц. 2011г.) |  |  |  |  | 60.5
17.Газификация пос. Солнечный с. Сигаево Сарапульского района УР ( ц. 2001г) 1,433км | 2012-2013 | ПИР-251,0 | 472.08 | 375.51 | 472.08 | 375.51 | [14 empty] | 2723.97 | Ввод 2013г-1,361км | Администрация МО " Сарапульский район" 2012г. | ПИР- ООО " СМНП ЖКХ УР"; СМР -ООО " Газ-Сервис".
действ. (ц. 2013г.) |  | СМР- 2 314,812 | 3009.46 | 2623.25 | 2723.97 | 2295.54 | -244.54 |  |  |  |  | 655.81 | 397.23 | -244.54 |  | 411.27 | 397.23
бюджет УР (ц. 2001г.) |  |  |  |  | 471.07 | 375.51
действ. (ц. 2013г.) |  |  |  |  | 2962.16 | 2295.54 | -244.54 |  |  |  |  | 655.81 | 397.23 | -244.54
бюджет МО (ц. 2001г.) |  |  |  |  | 1.01
действ. (ц. 2013г.) |  |  |  |  | 6.35
бюджет кредит УР (ц. 2001г.)
действ. (ц. 2013г.) | [15 empty] | 411.27 | 397.23
18. Расширение газораспределительных сетей по ул. Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, Безымянный дер. Дулесово Сарапульского района УР. ( ц. 2001г) 1,369км | 2012-2013г |  | 254.81 | 192.71 | 254.81 | 192.71 | [14 empty] | 1310.04 | ввод 2013г-1,478км | Администрация МО " Сарапульский район" 2012г. | РОАО " Удмуртгаз"
действ. (ц. 2013г.) |  | СМР- 1 102,569 | 1365.33 | 1105.85 | 1310.04 | 1091.65 | -5.37 |  |  |  |  | 255.37 | 240.39 | -5.37 |  | 250 | 240.39
Бюджет УР; ц. 2001г. |  |  |  |  | 214.41 | 192.71
действ. (ц. 2013г.) |  |  |  |  | 1180 | 1091.65 | -5.37 |  |  |  |  | 255.37 | 240.39 | -5.37 |  | 250 | 240.39
Бюджет МО; ц. 2001г |  |  |  |  | 40.4
действ. (ц. 2013г.) |  |  |  |  | 130
19. Газификация дер. Пастухово Сарапульского района УР. (ц. 2001г. ) 1,04км | 2013-2014г |  | 642.69 | 561.7 | 50.91 |  |  |  | 591.78 | 561.7 | [9 empty] | 60 |  | ПСД готова. | Администрация МО " Сарапульский район" -2013г. | ООО " СМНП ЖКХ УР"
действ. (ц. 2013г.) |  | ПИР-176,148; экспертиза проекта -130,536. | 3326.7 | 2995.99 | 180 |  |  |  | 3146.7 | 2995.99 | [5 empty] | 60
Бюджет УР; ц. 2001г. |  |  |  |  | 50.91
действ. (ц. 2013г.) |  |  |  |  | 180 | [10 empty] | 60 |  |  |  |  | 180
Итого по отрасли: | [11 empty] | 2411.18 | 2099.1 | 7601.39 | 7515.76 | 4062.57 | 3599.1 | 6210 | 6015.76 | 260
в т. ч. : бюджет РФ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет УР | [11 empty] | 2411.18 | 2099.1 | 6056.49 | 6015.76 | 1510 | 1212.57 | 6210 | 6015.76 | 260
бюджет МО | [13 empty] | 1544.9 | 1500 | 1641.3 | 1500 | 0 | 0
бюджет кредит УР | [15 empty] | 911.27 | 886.53 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство
1.Техническое перевооружение котельной по ул. Лермонтова,36Б в с. Сигаево Сарапульского района УР ( в ц. 2011года) | 2012г-2014гг |  | 2770.71 | 1636.4 | 237.65 |  | 9.97 |  | 2533.06 | 1636.4 | [10 empty] | 940.12 | ПСД готова; эксп-за на пром. безопасность выполнена | Администрация МО "Сарапульский район" 2013г. | ГУП " ТПО ЖКХ УР"
действ. (ц. 2012г) |  | ПИР-900,00 | 15320.76 | 9604.96 | 940.12 |  | 40.12 |  | 14380.64 | 9604.96
бюджетМО ц. 2001г. |  |  |  |  | 237.65 |  | 9.97
действ. (ц. 2012г) |  |  |  |  | 940.12 |  | 40.12
Итого по отрасли: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе, бюджет УР | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Народное образование
1. Дом детского творчества в с. Сигаево ( ПИР). (ц. 2001г.) 130 посещений | 2008г-2014гг. | ПИР-1950,00; СМР- 114 764,83 | 1018,75 ( д/ р;) 18 591,42 | 1006,25 (д/р); 12 755,75 | 890,10 (д/р); 15 679,18 | 890,10 (д/р); 12 755,75 | 890,10 (д/р); 5 014,57 | 890,10 (д/р); 3782,63 | 128,65 (д/р); 2 912,24 | 116,15 (д/р); 0,00 | [10 empty] | 114698.1 | Ввод в 2014г. - 183мест | Администрация МО "Сарапульский район" -2009г. | ПИР-ООО " СМНП ЖКХ УР"; СМР-ФГУП " ГУССТ №8 при Спецстрое России"
действ. ( ц. 2008г.) |  |  | 110849.81 | 88956.03 | 114698.1 | 105313.4 | 44148.6 | 39920.16 | 12200 | 772.65 |  | 30024.5 | 28684.99 | 44148.6 | 39920.16 | 20000 | 18343.28 | 54173.1 | 50261.87
бюджет УР ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 16569.28 | 13645.85 | 5904.67 | 4672.73
действ. ( ц. 2008г.) |  |  |  |  | 114698.1 | 105313.4 | 44148.6 | 39920.16 |  |  |  | 30024.5 | 28684.99 | 44148.6 | 39920.16 | 10000 | 8343.28 | 54173.1 | 50261.87
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ. ( ц. 2014г.) | [15 empty] | 10000 | 10000
2. Пристрой к школе с. Мостовое ( ПИР) (ц. 2001г.) 60учащихся | 2008г-2014г. | 2080 | 468.75 |  | 468.75 | [17 empty] | Администрация МО "Сарапульский район" -2008г. | ООО " Институт гражданского проектир-ния"
действ.( ц. 2008г) |  |  | 2500 |  | 2500
бюджет УР ц. 2001г. |  |  |  |  | 468.75
действ. ( ц. 2008). |  |  |  |  | 2500
3.Реконструкция детского сада с пристройкой в с. Кигбаево Сарапульского района УР (ц. 2001года) 115 мест | 2011-2013г. |  | 14258.3 | 11532.68 | 14258.3 | 11532.68 | [14 empty] | 94575.74 | Ввод в 2013г. -115мест | Администрация МО "Сарапульский район" 2010г. | ПИР-ООО " СМНП ЖКХ УР"; СМР-ФГУП " ГУССТ №8 при Спецстрое России"
действ.( ц. 2013г) |  | ПИР- 1 000,00; СМР- 90 648,00 | 91431.27 | 79917.69 | 94575.74 | 79917.69 | [5 empty] | 63695.3 | 50614.91 |  |  | 20194.4 | 18033.71 | 43500.9 | 32581.2
бюджет УР ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 14235.3 | 11532.68
действ.( ц. 2013г) |  |  |  |  | 94495.2 | 79917.69 | [5 empty] | 63695.3 | 50614.91 |  |  | 20194.4 | 18033.71 | 43500.9 | 32581.2
бюджет МО ( ц. 2001г.) |  |  |  |  | 23
действ.( ц. 2013г) |  |  |  |  | 80.54
4. Капитальный ремонт крыши здания МОУ " Усть-Сарапульская основная общеобразовательная школа им. В.И.Агашина в дер. Усть-Сарапулка" ( долевое участие Правительства УР) (ц. 2001года) 1662м2 | 2012г-2013гг. | [19 empty] | 3887.6 | ввод 2013г-1662м2 | Администрация МО " Сарапульский район" -2012г. | ПИР - ООО " КУБ"; СМР -ООО "ТранСтройСервис"
действ.( ц. 2012г) |  | смр - 3570,42 | 5146.56 | 4879.36 | 3887.6 | 3614.9 | [5 empty] | 2487.6 | 2482.1 |  |  | 2487.6 | 2482.1
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2012г) |  |  |  |  | 3887.6 | 3614.9 | [5 empty] | 2487.6 | 2482.1 |  |  | 746.3 | 746.3
бюджет МО ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2012г)
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2012г) | [15 empty] | 1741.3 | 1735.8
6. Капитальный ремонт здания школы в с. Уральский Сарапульского района УР ( замена окон) ( ц. 2001года) 60шт / 233,45 м2 | 2012год | [19 empty] | 1961.77 | Ввод 2013г-60шт/233,45м2 | Администрация МО " Сарапульский район" -2012г. | ООО " РосКамСтрой"; ООО " КамСтройПроект"
действ.( ц. 2012г) |  | СМР- 1 160,916; 845,202 | 2858.292 | 2813.56 | 1961.77 | 1880.07 | [5 empty] | 1911.8 | 1846.59 |  |  | 1911.8 | 1846.59
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2012г) |  |  |  |  | 1961.77 | 1880.07 | [5 empty] | 1911.8 | 1846.59
бюджет РФ ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2012г)
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2012г) | [15 empty] | 1911.8 | 1846.59
8. Капитальный ремонт здания МДОУ " Детский сад дер. Юрино" в дер. Юрино Сарапульского района УР. ( ц. 2001года) ( 35 мест) | [20 empty] | 2001.06 | Ввод 2014г. -35 мест | Администрация МО " Сарапульский район" -2013г. | ООО УК " Сервис Вам"
действ.( ц. 2013г) | 2013г | СМР- 1 793,974 | 2126.51 | 2081.67 | 2001.06 | 1955.82 | -48.32 | -34.71 |  |  |  | 1314.08 | 1272.35 | -48.32 | -34.71 | 1265.76 | 1237.64
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г) |  |  |  |  | 2001.06 | 1955.82 | -48.32 | -34.71 |  |  |  | 1314.08 | 1272.35 | -48.32 | -34.71 | 1264.66 | 1237.64
бюджет МО ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г)
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г) | [15 empty] | 1.1
9. Капитальный ремонт спортзала Соколовской основной общеобразовательной школы в дер. Соколовка Сарапульского района УР. (ц. 2001г) 150,20м2 | [20 empty] | 600 | ввод 2013г.-150,20м2 | Администрация МО " Сарапульский район" -2013г. | ИП Татаринов В.В.
действ.( ц. 2013г) | 2013г. | СМР-527,00; 55,66 | 785.6 | 765.9 | 600 | 582.66 | [5 empty] | 300 | 293.58 |  |  | 300 | 293.58
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г) |  |  |  |  | 600 | 582.66 | [5 empty] | 300 | 293.58
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г) | [15 empty] | 300 | 293.58
10. Капитальный ремонт крыши здания МБОУ " Кигбаевская средняя общеобразовательная школа" в с. Кигбаево Сарапульского района УР" 1128,0м2 | [20 empty] | 1500 | ввод 2013г- 1128,0м2 | Администрация МО " Сарапульский район" -2013г. | ООО " Котр-Сервис"
действ.( ц. 2013г) | 2013г | СМР-1459,980 | 1500 | 1467.9 | 1500 | 1467.9 | [5 empty] | 1400 | 1370.04 |  |  | 1400 | 1370.04
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г) |  |  | 1500 | 1467.9 | 1500 | 1467.9 | [5 empty] | 1400 | 1370.04
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2013г) | [15 empty] | 1400 | 1370.04
11. Капитальный ремонт здания МДОУ " Детский сад дер. Соколовка" с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка Сарапульского района УР. (ц. 2001г) 150,0м2/20мест | 2013-2014г |  | 90.46 |  | 90.46 | [15 empty] | 316.63 | ПСД готов | Администрация МО " Сарапульский район" | ООО " ЛК-Проект"
действ.( ц. 2014г) |  | ПИР-310,00; экспертиза сметной док-ции -36,00 | 27484.73 | 24268.52 | 316.63 | [6 empty] | 216.63 |  |  |  | 216.63
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2014г) | [11 empty] | 216.63
бюджет кредит УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2014г) | [15 empty] | 216.63
12. Реконструкция здания Соколовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы -интернаат в дер. Соколовка. (ПИР) (ц. 2001г.) 550м2 | 2013-2014г | [21 empty] | Администрация МО " Сарапульский район" | ООО " Меркурий +"
действ.( ц. 2014г) |  | ПИР-990,00
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ.( ц. 2014г)
Итого по отрасли: | [10 empty] | 0 | 101349.91 | 86564.56 | 44100.28 | 39885.45 | 47776.19 | 43606.94 | 97674 | 82843.07
в том числе, бюджет УР | [10 empty] | 0 | 101349.91 | 86564.56 | 44100.28 | 39885.45 | 32205.36 | 28360.93 | 97674 | 82843.07
бюджет МО | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет кредит УР | [15 empty] | 15570.83 | 15246.01
Культура
1. Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский Сарапульского района УР. ( в ц. 2001г.) | 2012-2013гг. | [19 empty] | 3035.07 |  | Администрация МО " Сарапульский район" -2012г. | ООО УК " СервисВам"
действ. ( ц. 2013г.) |  | СМР- 1 256,838; 1 082,820; 631,214 |  |  | 3035.07 | 2970.87 | [5 empty] | 2535.07 | 2443.05 |  |  | 1500 | 1467.9 | 1035.07 | 975.15
бюджет УР, ( ц. 2010г.)
действ. ( ц. 2013г.) |  |  |  |  | 3035.07 | 2970.87 | [5 empty] | 2535.07 | 2443.05 |  |  |  |  | 1035.07 | 975.15
бюджет кредит УР, ( ц. 2010г.)
действ. ( ц. 2013г.) | [15 empty] | 1500 | 1467.9
Итого по отрасли: | [11 empty] | 2535.07 | 2443.05 | 0 | 0 | 1500 | 1467.9 | 1035.07 | 975.15
в том числе, бюджет УР | [11 empty] | 2535.07 | 2443.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.07 | 975.15
бюджет кредит УР | [15 empty] | 1500 | 1467.9 | 0 | 0
бюджет МО
Ф изическая культура и спорт.
1.Приобретение спортивно-оздоровительного комплекса в с. Сигаево Сарапульского района УР ( ц. 2001года) | 2011-2012гг. | [19 empty] | 30000 | Приобретение 2013г- 30 000,0т.р | Администрация МО "Сарапульский район" 2013г. | ООО "Премьер-Сервис"
действ. ( ц. 2011г) |  | приобретение- 30 000,00 | 30000 |  | 30000 | [6 empty] | 11600 |  |  |  | 11600
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ. ( ц. 2012г) | [11 empty] | 11600 |  |  |  | 6000
бюджет кредит УР (ц. 2001г.)
действ. ( ц. 2012г) |  |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 5600
Итого: | [13 empty] | 14942.88 | 14521.25 | 14942.88 | 14521.25
Итого по отрасли: | [11 empty] | 11600 | 0 | 0 | 0 | 11600 |  | 0
в том числе, бюджет УР | [11 empty] | 11600 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 0
бюджет кредит УР | [15 empty] | 5600
Прочие отрасли хозяйства
1. Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Сарапульского района УР ( в том числе ПИР) | 2014-2016гг. | [22 empty] | ООО " Время окон"
действ. (ц.2011г.). |  | ПИР-198,650 | 250
бюджет УР ( ц. 2001г.)
действ. (ц.2011г.).
2.Ремонт противоэрозионного пруда на р. Кигбаниха в с. Кигбаево Сарапульского района УР ( ц. 2001г.) | 2011г. |  | 1637 | 1587.19 | [17 empty] | ПСД готов, эспертизы нет | Администрация МО " Сарапульский район" 2010г. | ОАО Институт " Удмуртгипроводхоз"
действ. (ц.2011г.) |  |  | 11958.77 | 11698.98
бюджет МО в (ц. 2001г).
действ. (ц.2011г.) |  |  |  |  | 21.5 |  | 21.5
Итого по отрасли: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе, бюджет УР | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет МО | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: | [11 empty] | 117896.16 | 91106.71 | 51701.67 | 47401.21 | 64938.76 | 48673.94 | 104919.07 | 89833.98 | 260
в том числе, бюджет ФБ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет УР | [11 empty] | 117896.16 | 91106.71 | 50156.77 | 45901.21 | 39715.36 | 29573.5 | 104919.07 | 89833.98 | 260
бюджет МО | [11 empty] | 0 | 0 | 1641.3 | 1500 | 1641.3 | 1500 | 0 | 0
бюджет кредит УР | [13 empty] | 0 | 0 | 23582.1 | 17600.44 | 0 | 0
Заказчик | [21 empty] | Подрядная организация
Подготовила
Киселева Т.П.
тел. 8-34149-2-44-88
mkpuks@udmnet.ru