ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 июня 2018 года | №23.1-6 |
| --- | --- |

## Ижевск

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва (день голосования – 09 сентября 2018 года).

2. Разместить настоящее постановление и календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

Председатель Центральной избирательной

комиссии Удмуртской Республики	В.М. Кушко

Секретарь Центральной избирательной

комиссии Удмуртской Республики	О.Ю. Пырегов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной

избирательной комиссии

Удмуртской Республики

от 14 июня 2018 года №23.1-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва

Назначение даты выборов – 09 июня 2018 года

Официальное опубликование –13 июня 2018 года

День голосования - 09 сентября 2018 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Составление списков избирателей Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие участковые избирательные комиссии Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения За 10 дней до дня голосования | С 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием личных письменных заявлений от избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту временного пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательной организации) о включении в список избирателей Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14 часов 08 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием личных письменных заявлений от избирателей, находящихся в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14 часов 08 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача избирателем заявления в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ о включении его в список избирателей по месту нахождения Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования | Не ранее 25 июля и не позднее 05 сентября 2018 года | Избиратели |
|  | Подача избирателем заявления в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг о включении его в список избирателей по месту нахождения Не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до дня голосования | Не ранее 25 июля и не позднее 24 часов по московскому времени 05 сентября 2018 года | Избиратели |
|  | Подача избирателем заявления в участковую избирательную комиссию о включении его в список избирателей по месту нахождения Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования | Не ранее 29 августа и не позднее 05 сентября 2018 года | Избиратели |
|  | Подача избирателем в участковую избирательную комиссию, где он включен или имеет право быть включенным в список избирателей, заявления о включении его в список избирателей по месту нахождения, в случае невозможности подачи указанного заявления в срок за 45 – 3 дня до дня голосования Не ранее чем за два дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования | С 06 сентября и не позднее 14.00 часов 8 сентября 2018 года | Избиратели |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и их границ Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственного Совета | Не позднее 23 июня 2018 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов, территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Доведение сведений об избирательных участках, образованных позднее чем за 30 дней до дня голосования, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования Не позднее чем за три дня до дня голосования. | Не позднее 05 сентября 2018 года | Администрации мест временного пребывания избирателей |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года, (в исключи-тельных случаях не позднее 05 сентября 2018 года по согласованию с ЦИК Удмуртской Республики) | Территориальные избирательные комиссии |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 24 августа 2018 года (в исключительных случаях не позднее 08 сентября 2018 года) | Территориальные избирательные комиссии |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, имеющих право участвовать в выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики в качестве избирательных объединений в республиканских государственных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 16 июня 2018 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике |
|  | Направление в ЦИК Удмуртии списка политических партий и их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 16 июня 2018 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики Начинается за 75 дней до дня голосования | С 25 июня 2018 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, списков кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Рассмотрение представленных документов и принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | ЦИК Удмуртии |
|  | Представление в соответствующие избирательные комиссии документов, необходимых для регистрации кандидатов, списка кандидатов Не позднее чем до 18 часов местного времени за 40 дней до дня голосования | Не позднее 18 часов 30 июля 2018 года | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Возможность подачи заявления зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, о снятии своей кандидатуры Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 07 сентября 2018 года | Кандидаты |
|  | Возможность отзыва избирательными объединениями кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года | Избирательные объединения |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Закона и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача уполномоченным представителям избиратель-ных объединений решений о заверении списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и копий заверенных списков, либо решений об отказе в их заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Направление в территориальные избирательные комиссии решений ЦИК Удмуртской Республики о заверении списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, и копий заверенных списков (выписок из заверенных списков) кандидатов | В течение одних суток с момента принятия решения | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Доведение до избирателей решений избирательных комиссий о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, передача их в средства массовой информации | В течение 5 дней после принятия решений | Территориальные избирательные комиссии |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе, либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Кандидаты |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам | После регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Территориальные избирательные комиссии |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени 08 сентября 2018 года | Кандидаты, избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 11 августа до ноля часов по местному времени 08 сентября 2018 года | Кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Запрещение публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 09 сентября 2018 года до момента окончания голосования | Кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Запрещение опубликования (обнародования) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 04 по 08 сентября 2018 года | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Представление в ЦИК Удмуртской Республики перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 23 июня 2018 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике |
|  | Опубликование, размещение в сети «Интернет» перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от органа исполнительной власти | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатных площадей, представление в ЦИК Удмуртской Республики указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в ЦИК Удмуртской Республики указанных сведений Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 июля 2018 года | Организации, предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Предоставление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации в ЦИК Удмуртской Республики Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Проведение жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатных печатных площадей между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09 августа 2018 года | ЦИК Удмуртской Республики, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Информирование ЦИК Удмуртской Республики, территориальных избирательных комиссий о дате проведения жеребьевок по распределению платного эфирного времени, платных печатных площадей Не позднее чем за 35 дней до дня голосования | Не позднее 04 августа 2018 года | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Информирование зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений о дате проведения жеребьевки | После получения информации о дате проведения жеребьевки | ЦИК Удмуртской Республики, территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке | Не позднее дня, предшествующего дню проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Проведение жеребьевок по распределению платного эфирного времени, платных печатных площадей После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09 августа 2018 года | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года | Органы местного самоуправления |
|  | Опубликование предвыборных программ политических партий не менее чем в одном республиканском государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Начало финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 22 июня 2018 года | Правительство Удмуртской Республики, ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в ЦИК Удмуртской Республики отчетов территориальных избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Отчет ЦИК Удмуртской Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов депутатов Государственного Совета | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача разрешений на открытие специального избирательного счета кандидатам | Одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидатами | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатами в территориальные избирательные комиссии итоговых финансовых отчетов о размере избирательного фонда, источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, баллотировавшиеся по одномандатным избирательным округам |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии, республиканские государственные и муниципальные периодические печатные издания |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам После дня голосования | После 09 сентября 2018 года | Кандидаты |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей территориальной избирательной комиссии оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Удмуртской Республики По истечении 60 дней со дня голосования | 08 ноября 2018 года | Филиалы Сбербанка РФ по письменному указанию ЦИК Удмуртской Республики, территориальных избирательных комиссий |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательных комиссий по их запросу Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 июля 2018 года | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Центральный банк Российской Федерации, Сберегательный банк Российской Федерации, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в Удмуртской Республике |
|  | 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ |
|  | Принятие решения о способах защиты избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики от подделки Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 10 июля 2018 года | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Утверждение формы бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Центральной избирательной комиссии, уничтожении избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответству-ющей полиграфической организации | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 07 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (через средства массовой информации и иными способами). Направление избирателям приглашений для участия в выборах Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования | С 8-00 до 20-00 часов 09 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 30 августа до 14-00 09 сентября 2018 года | Избиратели, которые не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Организация голосования вне помещения для голосования избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | 09 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней После окончания времени голосования | После 20-00 09 сентября 2018 года | Территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по одномандатному избирательному округу на соответствующих территориях, составление протоколов об итогах голосования и сводных таблиц Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики по одномандатному избирательному округу, составление протоколов о результатах выборов и сводных таблиц Не позднее чем через 3 дня после дня голосования | Не позднее 13 сентября 2018 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение об определении результатов выборов по одномандатному избирательному округу зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики | После определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в окружную избирательную комиссию копий приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики Не позднее чем через 10 дней после дня голосования | Не позднее 20 сентября 2018 года | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики по одномандатному избирательному округу, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов Не позднее чем через 15 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2018 года | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 09 ноября 2018 года | ЦИК Удмуртской Республики |
|  | Размещение в сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Не позднее 09 февраля 2019 года | ЦИК Удмуртской Республики |