Форма 3.

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Сарапульский район»  по состоянию на 1 июля 2018 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Сарапульский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 года № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в УР государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Принятие мер по устранению выявленных нарушений. |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством и надлежащего качества | Всего зарегистрировано актов гражданского состояния – 340 актов |  |
| 10 | 4 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Всего внесено изменений, исправлений – 68 |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Всего аннулировано – 1 актовая запись, восстановлено - 0 |  |
| 10 | 4 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | За I полугодие 2018г. сформировано –8 актовых книг по актовым записям за 2017 год, переформировано -0. Учет, обработка и хранение актовых книг осуществляется с соблюдением требований законодательства |  |
| 10 | 4 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством и надлежащего качества | Всего выдано 485 повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |
| 10 | 4 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Обеспечение сохранности и учета вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | По актам приема-передачи 340 вторых экземпляров записей актов гражданского состояния передано в Комитет по делам ЗАГС |  |
| 10 | 4 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Нарушения использования бланков строгой отчетности не выявлено. Отчеты по движению указанных бланков предоставляются своевременно в установленные сроки. |  |
| 10 | 4 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Сарапульского района | Все показатели выполнены, фактическое значение каждого показателя не превышает плановые показатели: предписаний – 0 |  |
| 10 | 4 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Сарапульского района | Всего зарегистрировано 340 актов гражданского состояния и совершено 642 иных юридически значимых действий. Все показатели соответствуют плановым показателям, установленным государственной программой на соответствующий год. | Обоснованных жалоб от граждан не поступало. |
| 10 | 4 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | За отчетный период данная услуга не оказывалась | Обоснованных жалоб от граждан не поступало |
| 10 | 4 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Проведено формирование, систематизация и обработка 706 первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом в 2017 году. В результате сформировано 9 актовых книг в т.ч.: о рождении -2, заключении брака-1, расторжении брака-1, установлении отцовства-1, перемене имени-1, смерти-2. |  |
| 10 | 4 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Проведена научно-техническая обработка и переплет 8 книг записей актов гражданского состояния за предыдущий год, на них составлены описи и история фонда. |  |
| 10 | 4 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | В нерабочее время помещение архива сдаются на пульт охраны Администрации МО «Сарапульский район». Ведется журнал учета температурно – влажностного режима в архиве. На окне архива установлена металлическая распашная решётка. Проводятся обеспылевание металлических шкафов и документов, влажная уборка |  |
| 10 | 4 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | За отчетный период отделом ЗАГС проведена работа по формированию и ведению электронного фонда записей актов гражданского состояния |  |
| 10 | 4 | 04 | 1 | Выполнение работ по переводу в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 1 полугодие 2018 г. | Увеличение количества записей актов гражданского состояния в электронном виде | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронную форму – 26212 штук |  |

Форма 2.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» на 2015 – 2020 годы | Всего | 2123000,00 | 965940,52 | 45,5 |
|  |  |  | бюджет Сарапульского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенция из бюджета Российской Федерации | 2123000,00 | 965940,52 | 45,5 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела ЗАГС                                                                М.Ю.Шушпанова