Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Сарапульский район»  за 9 месяцев 2015 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Сарапульский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г. | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Сарапульского района | Предоставлена государственная услуга - государственная регистрация актов гражданского состояния – 636 актов, в т.ч.: регистрация рождения-229; регистрация смерти -225; регистрация брака-70; регистрация расторжения брака -38; регистрация установления отцовства-67; регистрация перемены имени -6; регистрация усыновления (удочерения) – 1 |  |
| 10 | 4 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Внесено исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния – 158 |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда не производилось |  |
| 10 | 4 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Обеспечена сохранность книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
| 102 | 4 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Сарапульского района | Предоставлена государственная услуга: - выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния – 266; - выдача повторных справок – 867. |  |
| 10 | 4 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | Переданы вторые экземпляры записей актов гражданского состояния в Комитет по делам ЗАГС в количестве – 636 штук |  |
| 10 | 4 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Осуществляется учет, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в Комитет по делам ЗАГС отчетов по движению указанных бланков |  |
| 10 | 4 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС |  |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Сарапульского района |  |  |
| 10 | 4 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Сарапульского района | Предоставлена государственная услуга по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния |  |
| 10 | 4 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Предоставлена государственная услуга по истребованию личных документов – исполнено 2 запроса |  |
| 10 | 4 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС |  |  | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС |  |  |
| 10 | 4 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Проведена научно-техническая обработка и переплет записей актов гражданского состояния за 2014 год, составлены и утверждены описи и история фонда. Произведен переплет записей актов гражданского состояния в количестве – 84 шт. |  |
| 10 | 4 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | Для обеспечения сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния соблюдается световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический, охранный и противопожарный режимы хранения документов |  |
| 10 | 4 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС |  |  | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |
| 10 | 4 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2020 | 9 месяцев 2015г | Увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде | В электронную базу введено100% первых экземпляров записей актов гражданского состояния, продолжается проверка достоверности и полноты занесенных в электронную базу записей актов гражданского состояния. Произведена проверка записей актов о рождении за: 1926 г. – 2688 шт.; 1937 г.- 2000 г.г. – 37118 шт. |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2015 года

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошенных | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | За 1 -полугодие 2015 года проводилось анкетирование граждан – 103 человека |
|  |  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений |  | 0,7 | 0,7 | 0,07 | 0,63 |  | 0 | Количество заявлений поступивших в электронной форме через ЕПГУ/РПГУ – 28. Государственная услуга по регистрации актов гражданского состояния в электронном виде гражданами используется не в полной мере (слабоскоростной интернет в поселениях, низкий уровень компьютерной грамотности и т.д.) |