## Лист1
ОТЧЕТ
об освоении и финансировании объемов капитальных вложений
|  |  | Администрация МО "Сарапульский район" | [9 empty] | за АПРЕЛЬ 2015г.
наименование объекта |  | ввод |  | план | задолженность |  | Капвложения |  | Строймонтаж |  | Профинансировано за |  |  | остаток | Текущая
|  | мощностей |  | финансиро | на | [5 empty] | январь-апрель |  |  | средств | задолженность
|  |  |  | вания на | 01.01.2015г. | [5 empty] | выделен. | кассовый расход |  | на счете
|  | план | факт | 2015г. | КВ | СМР | План | Факт | План | Факт | лимиты | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Бюджет Удмуртской Республики
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики
ГАЗИФИКАЦИЯ
Газораспределительные сети с.Мостовое Сарапульского района |  |  |  | 2519.4 | 0 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 2519.4; 7: 2519.4; 11: 0; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
Газификация д.Пастухово Сарапульского района (ПИР) |  |  |  | 70.6 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 70.6; 7: 70.6; 11: 0; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
Газоснабжение с.Кигбаево Сарапульского района |  |  |  | 6210 | 6210 | 6015.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4210 | 4015.76
основной перечень |  |  |  | 6210 | 6210 | 6015.76 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4210 | 4015.76
дополнительный перечень
Разводящие газовые сети с.Тарасово Сарапульского района (ПИР) |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 600; 7: 600; 11: 0; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ |  |  |  | 9400 | 6210 | 6015.76 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4210 | 4015.76
основной перечень |  |  |  | 9400 | 6210 | 6015.76 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4210 | 4015.76
дополнительный перечень |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Образование. Непрограмная часть
Реконструкция детского сада с пристройкой с.Кигбаево Сарапульского района |  |  |  | 43500.9 | 43500.9 | 32581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.5 | 5390.5 | 0 | 0 | 38110.4 | 27190.7
основной перечень |  | 4: 5390.5; 5: 5390.5; 6: 5390.5; 11: 5390.5; 12: 5390.5; 14: 0; 15: 0; 16: 0
дополнительный перечень |  | 4: 38110.4; 5: 38110.4; 6: 27190.7; 15: 38110.4; 16: 27190.7
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ |  |  |  | 43500.9 | 43500.9 | 32581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.5 | 5390.5 | 0 | 0 | 38110.4 | 27190.7
основной перечень |  |  |  | 5390.5 | 5390.5 | 5390.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.5 | 5390.5 | 0 | 0 | 0 | 0
дополнительный перечень |  |  |  | 38110.4 | 38110.4 | 27190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38110.4 | 27190.7
Культура. Непрограмная часть
Дом детского творчества в с.Сигаево Сарапульского района |  |  |  | 54173.1 | 54173.1 | 50261.87 | 0 | 11366.48 | 0 | 0 | 12024.5 | 12024.5 | 11575.5 | 0 | 53515.08 | 38686.37
основной перечень |  | 4: 12024.5; 5: 12024.5; 6: 11575.5; 11: 12024.5; 12: 12024.5; 13: 11575.5; 15: 0; 16: 0
дополнительный перечень |  | 4: 42148.6; 5: 42148.6; 6: 38686.37; 8: 11366.48; 15: 53515.08; 16: 38686.37
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ |  |  |  | 54173.1 | 54173.1 | 50261.87 | 0 | 11366.48 | 0 | 0 | 12024.5 | 12024.5 | 11575.5 | 0 | 53515.08 | 38686.37
основной перечень |  |  |  | 12024.5 | 12024.5 | 11575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024.5 | 12024.5 | 11575.5 | 0 | 0 | 0
дополнительный перечень |  |  |  | 42148.6 | 42148.6 | 38686.37 | 0 | 11366.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53515.08 | 38686.37
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Образование. Непрограмная часть
Замена оконных блоков в здании МКОУ "Соколовская специальная коррекционная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VII вида в д.Соколовка |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 450; 7: 450
дополнительный перечень
Замена оконных блоков в здании МБОУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа" в с.Тарасово Сарапульского района |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 400; 7: 400
дополнительный перечень
Капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад д.Соколовка" с пристройкой дополнительных помещений в д.Соколовка Сарапульского района (в т.ч.ПИР) |  |  |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 1300; 7: 1300
дополнительный перечень
Капитальный ремонт здания МБОУ "Тарасовская ООШ" в с.Тарасово Сарапульского района УР (долевое участие Правительства УР) |  |  |  | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 2700; 7: 2700
дополнительный перечень
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ |  |  |  | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  |  |  | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дополнительный перечень |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Культура. Непрограмная часть
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Уральский Сарапульского района |  |  |  | 1035.1 | 1035.1 | 975.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1 | 1035.1 | 975.15 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 1035.1; 5: 1035.1; 6: 975.15; 11: 1035.1; 12: 1035.1; 13: 975.15; 15: 0; 16: 0
дополнительный перечень
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ |  |  |  | 1035.1 | 1035.1 | 975.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1 | 1035.1 | 975.15 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  |  |  | 1035.1 | 1035.1 | 975.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1 | 1035.1 | 975.15 | 0 | 0 | 0
дополнительный перечень |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по району |  |  |  | 112959.1 | 104919.1 | 89833.98 | 8040 | 11366.48 | 0 | 0 | 20450.1 | 20450.1 | 14550.65 | 0 | 95835.48 | 69892.83
в т.ч. : основной перечень |  |  |  | 32700.1 | 24660.1 | 23956.91 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 20450.1 | 20450.1 | 14550.65 | 0 | 4210 | 4015.76
дополнительный перечень |  |  |  | 80259 | 80259 | 65877.07 | 0 | 11366.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91625.48 | 65877.07
Зам.главы Администрации МО "Сарапульский район" Ю.В.Пермитин
Руководитель МБУ "ОКС Администрации МО "Сарапульский район" Т.П.Киселева

## Лист2
ОТЧЕТ
об освоении и финансировании объемов капитальных вложений
|  |  | Администрация МО "Сарапульский район" | [9 empty] | за ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2013г.
наименование объекта |  | ввод |  | план | задолженность |  | Капвложения |  | Строймонтаж |  | Профинансировано за |  |  | остаток | Текущая
|  | мощностей |  | финансиро | на | [5 empty] | январь-сентябрь |  |  | средств | задолженность
|  |  |  | вания на | 01.01.2013г. | [5 empty] | выделен. | кассовый расход |  | на счете
|  | план | факт | 2013г. | КВ | СМР | План | Факт | План | Факт | лимиты | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (основной перечень)
Прочие отрасли хозяйства
Разработка генеральных планов и Правил землепользования и застройки МО "Уральское", МО "Шевыряловское", МО "Кигбаевское", МО "Мостовинское", МО "Северное" Сарапульского района |  | 4: 138; 7: 138; 8: 138; 11: 138; 12: 138; 14: 0; 15: 0
Разработка Правил землепользования и застройки МО "Дулесовское", МО "Мазунинское", МО "Соколовское", МО "Сигаевское", МО "Девятовское", МО "Юринское", МО "Шадринское", МО "Оленье Болото", МО "Октябрьское" Сарапульского района |  | 4: 540; 7: 540; 8: 540; 11: 540; 12: 540; 15: 0
Разработка проекта планировки территории комплексной застройки поселка в с.Кигбаево Сарапульского района |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 11: 0; 14: 0; 15: 0
итого по отрасли |  |  |  | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики (дополнительный перечень)
Прочие отрасли хозяйства
Разработка генеральных планов и Правил землепользования и застройки МО "Уральское", МО "Шевыряловское", МО "Кигбаевское", МО "Мостовинское", МО "Северное" Сарапульского района |  | 4: 322; 7: 322; 8: 322; 15: 322
Разработка Правил землепользования и застройки МО "Дулесовское", МО "Мазунинское", МО "Соколовское", МО "Сигаевское", МО "Девятовское", МО "Юринское", МО "Шадринское", МО "Оленье Болото", МО "Октябрьское" Сарапульского района |  | 4: 1260; 7: 1260; 8: 1260; 15: 1260
Разработка проекта планировки территории комплексной застройки поселка в с.Кигбаево Сарапульского района |  | 4: 100; 7: 100; 8: 0; 11: 0; 14: 0; 15: 0
итого по отрасли |  |  |  | 1682 | 0 | 0 | 1682 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0
ВСЕГО |  |  |  | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 2260 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 1582 | 0
Зам.глаыв по строительству. архит.и ЖКХ Ю.В.Пермитин
Главный бухгалтер: Сапаров П.В.

## Лист3
отчет
об освоении и финансировании объемов капитальных вложений
| Администрация МО "Сарапульский район" | [12 empty] | январь-декабрь
наименование объекта |  | ввод |  | план | задолженность |  | Капвложения |  | Строймонтаж |  | Профинансировано за |  |  | остаток | Текущая
|  | мощностей |  | финансиро | на | [5 empty] | январь-декабрь |  |  | средств | задолженность
|  |  |  | вания на | 01.01.2013г. | [5 empty] | выделен. | кассовый расход |  | на счете
|  | план | факт | 2013г. | КВ | СМР | План | Факт | План | Факт | лимиты | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Реализация мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения
Капитальный ремонт детской консультации МУЗ "Сарапульская центральная районная больница" по ул.Трудовая, 10 в с.Сигаево Сарапульского района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт офиса врача общей практики МУЗ "Сарапульская центральная районная больница" в с.Шевырялово Сарапульского района |  |  |  | 249.7 | 249.7 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7 | 249.7 | 249.7 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт Мостовинского фельдшерско-акушерского пункта МУЗ "Сарапульская центральная районная больница" в с.Мостовое Сарапульского района |  |  |  | 500.96 | 500.96 | 500.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.96 | 500.96 | 500.96 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт Оленье-Болотинского фельдшерско-акушерского пункта МУЗ "Сарапульская центральная районная больница" в д.Оленье Болото |  |  |  | 192.84 | 192.84 | 192.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.84 | 192.84 | 192.84 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт женской консультации МУЗ "Сарапульская центральная районная больница" по ул.Советская, 49б в с.Сигаево |  |  |  | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  | 1038 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0
Зам.главы Администрации: Ю.В.Пермитин
Руководитель МБУ "ОКС Адм.МО "Сарапульский район" Т.П.Киселева