## Лист1
ОТЧЕТ
об освоении и финансировании объемов капитальных вложений
|  |  | Администрация МО "Сарапульский район" | [9 empty] | за ИЮНЬ 2014г.
наименование объекта |  | ввод |  | план | задолженность |  | Капвложения |  | Строймонтаж |  | Профинансировано за |  |  | остаток | Текущая
|  | мощностей |  | финансиро | на | [5 empty] | январь -июнь |  |  | средств | задолженность
|  |  |  | вания на | 01.01.2014г. | [5 empty] | выделен. | кассовый расход |  | на счете
|  | план | факт | 2014г. | КВ | СМР | План | Факт | План | Факт | лимиты | КВ | СМР |  | КВ | СМР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Бюджет Удмуртской Республики
Газоснабжение программа "Газификация Удмуртской Республики"
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики
Газораспр. сети в д.Юрино (ПИР) |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
дополнительный перечень
Расширение газораспр.сетей
д.Дулесово ул.Шк.Пол.Кам. |  |  |  | 255.4 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 255.4; 5: 255.4; 11: 250; 12: 250; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
Газоснабжение д.Межная |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 500; 5: 500; 11: 500; 12: 500; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
Газификация п.Солнечн.Сигаево |  |  |  | 655.8 | 411.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.8 | 411.27 | 0 | 244.53 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 655.8; 5: 411.27; 11: 655.8; 12: 411.27; 14: 244.53; 15: 0
дополнительный перечень
итого по газификации |  |  |  | 2411.2 | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.8 | 2161.27 | 0 | 244.53 | 0 | 0
основной перечень |  |  |  | 2411.2 | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.8 | 2161.27 | 0 | 244.53 | 0 | 0
дополнительный перечень |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Образование. Непрограмная часть
Капитальный ремонт здания
МДОУ "дет.сад.д.Юрино |  |  |  | 1314.1 | 1314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.1 | 1103.9 | 0 | 210.2 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 1314.1; 5: 1314.1; 11: 1314.1; 12: 1103.9; 14: 210.2; 15: 0
дополнительный перечень
Капитальный ремонт крыши
МОУ Усть-Сарап.общ.обр.школа |  |  |  | 746.3 | 2487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.3 | 1746.3 | 0 | 0 | 741.3 | 0
основной перечень |  | 4: 746.3; 5: 2487.6; 11: 1746.3; 12: 1746.3; 14: 0; 15: 741.3
дополнительный перечень
Детский сад
д.Соколовка |  |  |  | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 216.7; 5: 216.7; 11: 216.7; 12: 216.7; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
Спортзал
д.Соколовка |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 300; 5: 300; 11: 300; 12: 300; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
Капитальн.ремонт здан.школы
с.Уральский (замена окон) |  |  |  | 300 | 1911.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.77 | 0
основной перечень |  | 4: 300; 5: 1911.77; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 1911.77
дополнительный перечень
Реконстр.дет.сада с пристройкой
в с.Кигбаево (ПИР) |  |  |  | 0 | 63694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63694.4 | 0
основной перечень |  | 4: 0; 5: 63694.4; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 63694.4
дополнительный перечень
МБОУ "Кигбаевская средн.общ.
школа в с.Кигбаево (в т.ч.ПИР) |  |  |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 0; 5: 1400; 11: 1400; 12: 1400; 14: 0; 15: 0
дополнительный перечень
итого по отрасли |  |  |  | 2877.1 | 71324.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977.1 | 4766.9 | 0 | 210.2 | 66347.47 | 0
основной перечень |  |  |  | 2877.1 | 71324.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977.1 | 4766.9 | 0 | 210.2 | 66347.47 | 0
дополнительный перечень |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики
Приобретение спортивно-оздо
ровит.компл. в с.Сигаево |  |  |  | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0
основной перечень |  | 4: 6000; 5: 6000; 11: 6000; 12: 6000; 13: 0; 14: 0; 15: 0
бюджетный кредит иэ бюдж.УР |  | 4: 5600; 5: 5600; 11: 5600; 12: 5600
Культура. Непрограммная часть
Дом детского творчества
в с.Сигаево |  |  |  | 3000 | 30024.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 27024.5 | 0
основной перечень |  | 4: 3000; 5: 30024.5; 11: 3000; 12: 3000; 14: 0; 15: 27024.5
дополнительный перечень
ДК
п.Уральский |  |  |  | 0 | 2535.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2035.07 | 0
основной перечень |  | 4: 0; 5: 2535.07; 11: 500; 12: 500; 14: 0; 15: 2035.07
дополнительный перечень
ВСЕГО по району |  |  |  | 14288.3 | 112050.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16882.9 | 16428.17 | 0 | 454.73 | 95407.04 | 0
основной перечень |  |  |  | 14288.3 | 112050.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16882.9 | 16428.17 | 0 | 454.73 | 95407.04 | 0
дополнительный перечень |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Главы Администрации: Ю.В.Пермитин
Руководитель МБУ "ОКС Администрации МО "Сарапульский район" Т.П.Киселева
исп.Пастухова В.В.
8 (34147) 2-44-88