| Утверждено: ### Постановлением МО «Мазунинское»» от 13 октября 2011 года № 134 ___ |  |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Пожарная безопасность  в МО «Мазунинское» Сарапульского района на

2012-2016 годы"

с. Мазунино  -  2011 г

1. Паспорт

муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность в  муниципальном образовании «Мазунинское» на  2012-216 годы"

| 1.Наименование муниципальной целевой Программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в муниципальном образовании «Мазунинское» на 2012-216 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 2. Дата и номер муниципального правового акта об утверждении целевой программы | Постановление Главы муниципального образования «Мазунинское» № 134 от 13 октября 2011 года |
| 3. Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Мазунинское» |
| 4. Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Мазунинское» |
| 5. Цели и задачи Программы | Создание и совершенствование современной нормативной правовой базы обеспечения пожарной безопасности сельского поселения; Совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого ущерба; Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территорий, зданиях и сооружениях; Повышение защищенности от пожаров жителей сельского поселения, учреждений и организаций, в том числе обусловленных бытовыми условиями, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения |
| 6. Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| 7. Перечень основных мероприятий Программы | - разработка и утверждение нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений; - обеспечение выполнения требований нормативных документов в области пожарной безопасности в жилом секторе, учреждениях и организациях; - проведение агитационно-массовой работы и обучения по вопросам пожарной безопасности среди населения сельского поселения. |
| 8.Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Мазунинское» |
| 9.Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет поселения– 10,00 тыс. руб. Бюджет УР – 50,0 тыс. руб. Иные источники финансирования – 10,02 тыс. руб. Потребность финансирования – 230 тыс. руб. Требуемые статьи расходов: - содержание подъездных путей, уличное освещение - материальное поощрение ДПД поселения - приобретение огнетушителей - изготовление информационных стендов для населения поселения - изготовление указателей ПГ, ПВ - изготовление табличек придомовых - создание минерализованных полос |
| 10.Планируемые результаты реализации Программы | Снижение риска возникновения пожаров; Относительное сокращение потерь, наносимых огнем, гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров; Создание современной нормативной правовой базы; Повышение ответственности должностных лиц учреждений, организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

2.1. Сфера действия Программы

Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность в муниципальном образовании на  2012-2016 годы" направлена на повышение защищенности от пожаров жилого сектора и муниципальных учреждений. Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мазунинское»

2.2. Понятия и термины, используемые в Программе

В Программе используются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, - боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре;

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров.

2.3. Социально-экономическая значимость Программы

Состояние дел в области пожарной безопасности вызывает серьезную тревогу. За девять месяцев 2011 года в Сарапульском районе произошло 33 пожара, а в 2010 году зарегистрировано также 41 пожара, материальный ущерб составил 3 млн. 61 тыс.рублей, а в 2011 году 3 млн. 193 тыс.рублей, гибель составила 7 человек, в 2010 году 5 человек (увеличение гибели людей /+1/).

Основные причины возникновения пожара:

| Причины | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |
| Неосторожное обращение с огнем | 12 | 10 |
| Электрооборудование | 6 | 7 |
| Детская шалость | 3 | 1 |
| Нарушение ППБ при сварочных работах | 1 | 1 |
| Неисправность печи | 3 | 2 |
| Неисправность газового оборудования | 1 | 1 |
| Самовозгорание | 1 | 1 |
| Поджог | 1 | 1 |

На территории муниципального образования «Мазунинское»  за последние три года произошло 6 пожаров: в деревне Межная  -2,  в селе Мазунино – 4 пожара.

Государственной противопожарной службой принимаются все необходимые меры по предупреждению пожаров, повышению спроса с хозяйственных руководителей, активизации разъяснительной работы среди населения, совершенствованию боевой подготовки личного состава, улучшению организации тушения. Используются различные формы пропаганды пожарной безопасности.

Однако предпринимаемых усилий недостаточно для предотвращения больших потерь от огня. Ежегодно обстановка с пожарами обостряется.

Сложившаяся крайне тревожная ситуация с пожарами связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения. Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов исполнительной власти, самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов обеспечения пожарной безопасности.

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности от огня.

2.4. Нормативно-правовая база разработки Программы

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В последнее время на территории муниципального образования «Мазунинское»  Сарапульского района усложнилась обстановка с пожарами. Постановления Правительства Удмуртской Республики, главы администрации МО «Сарапульский район», решения комиссий по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности, постановления главы муниципального образования «Мазунинское», призванные способствовать укреплению пожарной безопасности, выполняются не в полном объеме. В бюджете поселения финансовые средства на обеспечение пожарной безопасности  в 2010-2011 годах не предусматривались .

Особую тревогу вызывает неудовлетворительное противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей (больниц, учреждений культуры, детских дошкольных, учебных заведений). Отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения о пожаре в здании Дома культуры муниципального образования «Мазунинское». Деревянные конструкции чердачных помещений огнезащитными составами не обработаны в сельском доме культуры села Мазунино, в муниципальном дошкольном образовательных учреждениях детский сад села Мазунино. Требуется замена электропроводки в здании Дома культуры, детского сада села Мазунино. Выделяется недостаточно средств на приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, выполнение противопожарных мероприятий, на ремонт дорог, на создание минерализованных полос в пожароопасные периоды весна-лето, на очистку дорог от снега в зимний период. Проехать можно до них только летом в хорошую погоду, в остальное время года непроходимая грязь. Зимой дороги от снега не расчищаются. Отсутствует пожарная мотопомпа в деревне Межная.  Нет пожарного водоема в муниципальном дошкольном учреждении детский сад  села Мазунино в муниципальном общеобразовательном учреждении  Мазунинская школа, на производственных участках сельскохозяйственного предприятия «Мазунинское».  Подъездные пути к существующей запруде в селе Мазунино с грунтовым покрытием, в деревне Межная пожарный водоем отсутствует, вода забирается из реки Кама. В неудовлетворительном состоянии улицы: Советская, Школьная, Пролетарская, Полевая, Ленина, переулки: Красноармейский и Пролетаркий в селе Мазунино, в деревне Межная по улицам Полевая, Малая, Береговая, Камская, Лесная, Зеленая, Чапаева, Рябиновая,Ключевская.

Неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах  является препятствием при возникновении пожара для свовременного тушения пожара. Планово-предупредительный ремонт электрооборудования, обеспечивающего уличное освещение, не осуществляется. Неудовлетворительно содержатся эвакуационные пути и выходы из зданий, зарешечиваются оконные проемы, что при пожаре значительно затрудняет эвакуацию людей, подвергает их жизнь огромной опасности.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, так как противопожарная пропаганда осуществляемая только через печать, радио и телевидение малоэффективна. Необходимо создание системы обучения правилам пожарной безопасности в школах по специальным программам в оборудованных классах имеющими соответствующую подготовку специалистами-преподавателями. Отсутствие средств приостановило выпуск литературы по пожарному делу, учебных плакатов, инструкций и памяток.

Недостаточно надежно решаются проблемы обеспечения пожарной безопасности жилого сектора. Беспокоит пожарная опасность индивидуального жилого сектора с плотной деревянной застройкой, недостатком или полным отсутствием противопожарного водоснабжения, проездов, телефонной связи, захламленностью улиц, эксплуатацией в домах,  ветхой электропроводки и неисправных печей.

Экономические трудности сельскохозяйственных предприятий негативно влияют на объектовую пожарную охрану. Существовавшие традиционно добровольные пожарные дружины объектов из-за отсутствия поддержки со стороны руководителей и ликвидации льгот, в основном распались.

Для преодоления создавшегося критического положения с обеспечением пожарной безопасности в поселении необходимо скоординировать действия руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций для реализации принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- создание и совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению районной политики в области предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите муниципальных учреждений, предприятий и организаций;

- совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров, выполнение требований правил и норм пожарной безопасности;

- привлечение широких слоев населения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 01 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.

Реализация Программы осуществляется в один этап.

5. Система программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

-   создание условий для организации добровольной пожарной охраны;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и пожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предполагается  за счет средств бюджета поселения, иных источников финансирования (средств учреждений и организаций в виде спонсорской помощи и добровольных пожертвований граждан), а также бюджета УР. Общая сумма финансирования в 2011 году составила –  63 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджета поселения – 10 тыс. руб., иных источников финансирования – 00 тыс.руб., необходимые дополнительные средства -  230 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы (в тыс. руб.) с распределением расходов по источникам финансирования приведено в таблице 1.

Предполагаемые сроки выполнения мероприятий Программы приведены в таблице  2

Предполагаемый объем финансирования, предусмотренный программой носит ориентировочный характер и подлежит ежегодной корректировке на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение Программы

в тыс.рублей с распределением доходов по годам и источникам финансирования приведено в таблице  1

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансиро- вания | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012-2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (материальное стимулирование, обучение и т.п.). | Бюджет УР | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 148 |  |  |
| 2. | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях: | Бюджет УР, Бюджет МО «Мазунинское» | 465 | 435 | 382 | 382 | 382 | 2046 |  |  |
| 2.1. | Установка пожарных гидрантов на существующих, ремонтируемых и строящихся водопроводах в соответствии с нормативными требованиями. (количество / сумма тыс. руб.) | Бюджет УР | 50 | 50 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2.2. | Ремонт и техническое обслуживание, систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные водоемы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка указателей: |  | 10 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 21 |  |  |
| 2.3.1 | Установка указателей месторасположения источников противопожарного водоснабжения. | Бюджет МО «Мазунинское» | 10 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 21 |  |  |
| 2.3.2 | Установка указателей с названиями улиц, нумерацией домов в т.ч. в д. ________ в д. _________ в д.__________ в д.__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство, ремонт площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов для установки пожарных автомобилей в д.________ (количество / сумма тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды. (количество / сумма тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Расчистка дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения. | Бюджет УР | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 250 |  |
| 2.7 | Устройство незамерзающих прорубей. | Бюджет УР | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 150 |  |
| 2.8 | Ремонт подъездных путей к противопожарным запрудам: - в селе Мазунино протяженностью 1000 метров (по улице Полевая и на прилегающей территории) | Бюджет УР | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 1500 |  |
| 2.9 | Приобретение пожарных мотопомп в количестве 1 шт., в т.ч. для д. Межная – 1 шт.; | Бюджет УР | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 3. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и пожарным инвентарем. | Бюджет УР | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 4. | Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре | Бюджет УР | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 250 |  |
| 4.1 | Приобретение и установка средств оповещения населения о пожаре и др. ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение и установка светильников и ламп для освещения территории в ночное время мест расположения пожарных гидрантов, пожарных водоисточников и средств оповещения населения о пожаре в селе Мазунино в деревне Межная | Бюджет УР | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 250 |
| 5. | Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. | Бюджет УР, Бюджет МО «Мазунинское» | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 123 |
| 5.1 | Создание и организация работы подразделений муниципальной пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Содержание, текущий ремонт пожарных депо противопожарных фрмирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Содержание и ремонт пожарной техники, в т.ч. приобретение пожарно – технического вооружения, ГСМ и т.п. | Бюджет МО «Мазунинское» | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 23 |
| 5.4 | Оплата труда водителей пожарной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельскохозяйственных палов. | Бюджет УР | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 100 |
| 6. | Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | Бюджет УР | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 175 |
| 6.1 | Организация обучения руководителей и работников организаций (МО), населения мерам пожарной безопасности. | Бюджет УР | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 25 |
| 6.2 | Информирование населения по вопросам пожарной безопасности, (публикации в СМИ, изготовление информационных стендов, издание плакатов, буклетов, памяток для широкого распространения, противопожарной пропаганды и агитации среди населения, проведение смотров конкурсов). | Бюджет УР | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 150 |
|  | Итого |  | 648 | 572 | 521 | 524 | 527 |  |  | 2792 |

Предполагаемые сроки выполнения мероприятий Программы приведены в таблице  2

муниципального образования  «Мазунинское»

Таблица 2

| N | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны | Глава муниципального образования | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 148 |
| 2 | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения | Глава муниципального образования | 465 | 435 | 382 | 382 | 382 | 2046 |
| 3 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и пожарным инвентарем | Глава муниципального образования | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 4 | Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре | Ответственные лица из добровольной пожарной дружины | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 5 | Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | Старший ДПД | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 123 |
| 6 | Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | Глава муниципального образования, ведущий специалист – эксперт Администрации муниципального образования | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 |

7. Управление реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик Программы:

обеспечивает реализацию Программы;

- ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);

-  контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

-  при несоответствии средств на реализацию Программы, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Мазунинское»   о бюджете поселения на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Программой, обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных решением  Совета депутатов муниципального образования «Мазунинское»  о бюджете поселения  на соответствующий финансовый год;

-  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Целевой программы финансовых средств и приоритетов развития поселения;

- при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;

-  несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;

-  готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы;

-  организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Программы.

Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляются в случаях:

- несоответствия средств на реализацию Программы, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Мазунинское» о бюджете поселения  на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Программой;

- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития муниципального образования «Мазунинское» ;

- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе;

- утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи настоящей Программы.

В указанных случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части на сессию Совета депутатов муниципального образования «Мазунинское» .

Ответственность за реализацию Программы возлагается на заказчика.

8. Оценка эффективности социально-экономических

результатов реализации Программы

Утверждение и внедрение мероприятий Программы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Реализация Программы и ее финансирование в полном объеме позволят:

- снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

- уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

- повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Лист согласования

Муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность в муниципальном образовании «Мазунинское» на  2012-2016 годы»

Проект вносит:

Глава муниципального

образования «Мазунинское»                                                                                       М.Л.Шергина

Согласовано:

Заместитель главы Администрации-

Начальник управления финансов Администрации

муниципального образования «Сарапульский район»                                           Т.М.Корякова

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации муниципального

образования «Сарапульский район»                                                                         Ю.В.Глушков

Начальник отдела по юридической и

организационно-кадровой работе

Совета депутатов  муниципального

образования «Сарапульский район»                                                                          А.В.Селиверстов