## Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сарапульский район" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
06 | 0 |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 40 | 40 | 38 | 95 | 95
06 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | [5 empty] | 40 | 40 | 38 | 95 | 95
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 |  |  |  |  | 40 | 40 | 38 | 95 | 95
06 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
06 | 3 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
06 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | Всего | 40 | 38 | 95
|  |  | бюджет Сарапульского района | 40 | 38 | 95
|  |  | в том числе: | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 40 | 38 | 95
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 274.3 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 315.1 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
06 | 1 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 40 | 38 | 95
|  |  | бюджет Сарапульского района | 40 | 38 | 95
|  |  | в том числе: | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 40 | 38 | 95
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджетов послений | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
06 | 2 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | в том числе: | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджетов послений | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
06 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | в том числе: | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | субвенции из бюджетов послений | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
6 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
6 | 1 | 1 |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
6 | 1 | 1 | 1 | Субсидирование части затрат на уплату процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Отдел экономики | в течение 2016 года | Повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг, создание новых рабочих мест | на 2016 год не предусмотрено
6 | 1 | 1 | 2 | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга. | Отдел экономики | в течение 2016 года | Повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг, создание новых рабочих мест | на 2016 год не предусмотрено
6 | 1 | 2 |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
6 | 1 | 2 | 1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Сарапульского района | Отдел собственности | в течение 2016 года | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду
6 | 1 | 2 | 2 | Освобождение малых предприятий от арендой платы в период капитального ремонта или реконструкции арендуемых объектов муниципальной собственности на сумму документально подтвержденных расходов арендатора на проведение капитального ремонта или реконструкции в размере годовой арендной платы. | Отдел собственности | в течение 2016 года | Получение информации об имуществе муниципального образования «Сарапульский район», которое может быть передано в аренду
6 | 1 | 3 |  | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
6 | 1 | 3 | 1 | Информирование о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики | в течение 2016 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки | Информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район"
6 | 1 | 3 | 2 | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики | в течение 2016 года | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканский, межрегиональных, международный рынки | Информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район"
6 | 1 | 3 | 3 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о муниципальном имуществе, включенном в Перечни имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения торгов | Отдел собственности | в течение 2016 года | Получение информации об имуществе муниципального образования «Сарапульский район», которое может быть передано в аренду | Информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район"
6 | 1 | 3 | 4 | Информирование об объявленных конкурсах на оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики | в течение 2016 года | Получение информации о проводимых конкурсах на оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | Информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район"
6 | 1 | 4 |  | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
6 | 1 | 4 | 1 | Организация и проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса
6 | 1 | 4 | 2 | Функционирования «горячей линии» по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | в течение 2016 года
6 | 1 | 5 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики | в течение 2016 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Всего размещено торгов для СМП и СОНКО за 9 мес. 32 штуки на сумму 4146597 р. что составило 7,71 % от общего годового объема
6 | 1 | 6 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | в течение 2016 года | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства
6 | 1 | 7 |  | Популяризация предпринимательской деятельности
6 | 1 | 7 | 1 | Подготовка и выпуск совместно со средствами массовой информации серии печатных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Сарапульском районе | Отдел экономики | в течение 2016 года | Формирования положительного образа предпринимателя, повышения уровня престижа предпринимательской деятельности, распространению примеров успешного ведения бизнеса | в 1 полугодии 2015 года не публиковались материалы о СМП
6 | 1 | 7 | 2 | Размещение материалов о деятельности предпринимателей района на официальном сайте администрации муниципального образования Сарапульский район в сети «Интернет» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Формирования положительного образа предпринимателя, повышения уровня престижа предпринимательской деятельности, распространению примеров успешного ведения бизнеса | в 1 полугодии 2015 года не размещались материалы о СМП
6 | 1 | 7 | 3 | Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель Сарапульского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям | Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение конкурсов «Лучший предприниматель Сарапульского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов
6 | 1 | 8 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития
6 | 1 | 9 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Сарапульском районе | Отдел экономики | в течение 2016 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе
6 | 1 | 10 |  | Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сарапульского района и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства | Администрация Сарапульского района, Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов на развитие предпринимательства. Будет способствовать принятию решений, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса на территории района
6 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка"
6 | 2 | 1 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел экономики, | в течение 2016 года | Утверждение и актуализация Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка
Архитектурно-строительный сектор
6 | 2 | 2 |  | Создание условий для строительства сети объектов придорожного обслуживания на основных транспортных направлениях | Отдел экономики, | в течение 2016 года | Строительство объектов на а\д Ижевск-Сарапул, объездной дороге вокруг г. Сарапул, на пересечении федеральной трассы и а\д Сарапул-Каракулино, в районе с. Тарасово, а также организация логистического комплекса в районе пересечения объездной дороги вокруг города Сарапул и железной дорогой
Архитектурно-строительный сектор
6 | 3 | 3 |  | Создание условий для строительства сельскохозяйственного розничного рынка на территории Сарапульского района | Отдел экономики, | в течение 2016 года | Выделение земельного участка для размещения сельскохозяйственного розничного рынка | Не выделялось
Отдел земельных отношений, Архитектурно-строительный сектор
6 | 2 | 4 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Сарапульского района | Отдел экономики | 4 квартал 2016 года | Организация деятельности нестационарных торговых объектов
6 | 2 | 6 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | за организацией розничного рынка обращений не было
6 | 2 | 6 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел экономики, Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский» (по согласованию) | в течение 2016 года | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах
6 | 2 | 7 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению
6 | 2 | 8 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Отдел экономики | в течение 2016 года | Мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, принятие мер реагирования
6 | 2 | 9 |  | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Сарапульского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел экономики | в течение 2016 года | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. Использование данных возможностей предпринимателями | Информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район"
6 | 2 | 10 |  | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли», поощрение лучших предприятий
6 | 2 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Проведение обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | не проводились
6 | 2 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики | в течение 2016 года | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | не оказывалась
6 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
6 | 3 | 1 |  | Разработка и утверждение в составе Программы социально-экономического развития Сарапульского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел экономики | 2016 год | Инвестиционные приоритеты района, установленные программным документом на среднесрочную перспективу | в Стратегии социально-экономического развития Сарапульского района на 2015-2025 годы учтены приоритетные инвестиционные проекты
6 | 3 | 2 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел экономики | в течение 2016 года | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | не проводилась
6 | 3 | 3 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел экономики, Отдел земельных отношений, Архитектурно-строительный сектор | в течение 2016 года | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнени в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | не проводилась
6 | 3 | 4 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Сарапульского района | Отдел экономики | в течение 2016 года | Содействие продвижению инвестиционных проектов. Поиск инвесторов
6 | 3 | 6 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Сарапульский район» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов
6 | 3 | 6 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики | по мере обращения | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | обращений не поступало
6 | 3 | 7 |  | Информирование предпринимателей о проведении Министерством экономики Удмуртской Республики обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел экономики | в течение 2016 года, по мере доведения информации о семинарах | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций
6 | 3 | 8 |  | Размещение информации об инвестиционных проектах Сарапульского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики | в течение 2016 года | Открытость информации об инвестиционных проектах Сарапульского района | информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район" в разделе " Инвестиционная привлекательность"
6 | 3 | 9 |  | Размещение информации об инвестиционных об инвестиционных площадках на территории Сарапульского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики | в течение 2016 года | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Сарапульского района | информация размещена на официальном сайте МО "Сарапульский район" в разделе " Инвестиционная привлекательность"
6 | 3 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования Сарапульский район для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Формирование специализированного информационного ресурса Администрации муниципального образования Сарапульский район для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | на официальном сайте МО "Сарапульский район" имеется раздел " Инвестиционная привлекательность"
6 | 3 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям)
6 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Архитектурно-строительный сектор | в течение 2016 года | Сокращение количества административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 11 процедур, а сроки их прохождения – до 56 дней
6 | 4 | 11 | 2 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Архитектурно-строительный сектор | в течение 2016 года | Сокращение сроков прохождения административных процедур в процессе выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 10 дней
6 | 3 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления органами местного самоуправления поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Сарапульского района | Отдел экономики | по мере необходимости | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога
6 | 3 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Сарапульский район» | Отдел экономики | в течение 2016 года | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории района | Совет не проводился
6 | 3 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Сарапульского района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел экономики | 4 квартал 2016 года | Проведение мониторинга инвестиционных процессов на территории Сарапульского района, выявление проблем, разработка мер реагирования